**Załącznik nr 2 -** **Formularz 2: Plan działania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL** | **Lata** | **Do 31.12.2024** | | **Do 31.12.2025** | | **Do 31.12.2026** | | **Do 31.12.2027** | | **Do 31.12.2028** | | **Do 31.12.2029** | | | | | **Program** |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Wartość z jednostką miary | | % realizacji wskaźnika narastająco | | |
| C.2. | **Innowacyjne inwestycje w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców, oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji dla podnoszenia jakości życia mieszkańców** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie P. 2.1  Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru poprzez rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz doskonalenie funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. | Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej  i rekreacyjnej | ~~4 szt.~~  0 szt. | ~~33,33~~  0 | ~~4 szt.~~  8 szt. | 66,67 | .0 | 66,67 | 4 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | | 0 szt. | | 100 | PS WPR | |
| Liczba zrealizowanych projektów grantowych. | 0 szt. | 0 | 1 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | | 0 szt. | | 100 |
| Przedsięwzięcie P.2.2  Kultura wolnego czasu i budowanie tożsamości lokalnej jako czynniki integracji społecznej | Liczba zrealizowanych operacji w partnerstwie. | 0 szt. | 0 | 2 szt. | 25 | 2 szt. | 50 | 2 szt. | 75 | 1 szt. | 82,5 | | 1 szt. | | 100 | PS WPR | |
| Liczba zrealizowanych projektów partnerskich | 0 szt. | 0 | 0 szt. | 0 | 1 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | | 0 szt. | | 100 |
| Liczba zrealizowanych projektów grantowych | 0 szt. | 0 | 1 szt. | 50 | 0 szt. | 50 | 1 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | | 0 szt. | | 100 |
| Liczba zrealizowanych operacji własnych | 0 szt. | 0 | 1 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | | 0 szt. | | 100 |
| Liczba zrealizowanych projektów partnerskich międzynarodowych | 0 szt. | 0 | 0 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | 0 szt. | 100 | 1 szt. | 100 | | 0 szt. | | 100 |
| [Wskaźnik rezultatu W.2.1[1]](file:///C:\Users\korzech\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\91E707C9.xlsx#RANGE!A15)  **R.41PR** | odsetek ludności wiejskiej korzystającej z lepszego dostępu do usług i infrastruktury dzięki wsparciu z WPR | 0 osób | 0 | ~~500 osób~~  0 | ~~33,3~~  0 | ~~500 osób~~  1000 osób | 66,6 | 500 osób | 100 | 0 | 100 | | 0 osób | | 100 | PS WPR | |
| Wskaźnik rezultatu  W.2.2 [1]  **R.42** | liczba osób objętych wspieranymi projektami włączenia społecznego | 0 osób | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 100 | 50 | 100 | 75 | | 100 | | 100 | PS WPR | |

**Załącznik nr 4 -** **Formularz 4: Plan wykorzystania budżetu LSR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundusz | Środki zakontraktowane (w EUR) do: | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.2024 | | 31.12.2025 | | 30.06.2026 | | 31.12.2026 | | 31.12.2027 | | 31.12.2028 | | 31.12.2029 | |
| Kwota ogółem (UE + krajowe) | % wykonania budżetu | Kwota ogółem (UE + krajowe) | % wykonania budżetu | Kwota ogółem (UE + krajowe) | % wykonania budżetu | Kwota ogółem (UE + krajowe) | % wykonania budżetu | Kwota ogółem (UE + krajowe) | % wykonania budżetu | Kwota ogółem (UE + krajowe) | % wykonania budżetu | Kwota ogółem (UE + krajowe) | % wykonania budżetu |
| EFRROW | ~~467 500~~  0 | ~~17~~  0 | ~~660 000~~  1127500 | ~~24~~  41 | 165 000 | 6 | 110 000 | 4 | 797 500 | 29 | 247 500 | 9 | 302 500 | 11 |
| EFS+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFRR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | **~~467 500~~**  **~~0~~** | **~~17~~**  **~~0~~** | **~~660 000~~**  **1127500** | **41** | **165 000** | **47** | **110 000** | **51** | **797 500** | **80** | **247 500** | **89** | **302 500** | **100** |